## Planificateur de projet
Planification prévisionnel et effective
TPI - 2024 - Ruben Wihler - FruitPower |  |  |  |  | Période à mettre en évidence : | 1 |  |  | Durée du plan | [5 empty] | Début réel |  |  |  |  | % accompli |  |  |  |  | Réel (au-delà du plan) | [7 empty] | % accompli (au-delà du plan)
ACTIVITÉ | DÉBUT DU PLAN | DURÉE DU PLAN | DÉBUT RÉEL | DURÉE RÉELLE | POURCENTAGE ACCOMPLI | PÉRIODES |  | Jalon 1 : projet mis en place |  |  |  | jalon 2 : VR | [5 empty] | Jalon 3: Env. 3D | [11 empty] | Jalon 4: système de fruit | [13 empty] | Jalon 5: Interface fonctionelle (pas de style) | [12 empty] | Jalon 6: Musiques et bruitages | [8 empty] | Jalon 7 : Projet terminée | [16 empty] | Jalon 8 : documents de rendu
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88
000 : Préparation du projet | 1 | 6 | 1 | 6 | 100%
000.1 : Création du repository Git | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
000.2 : Création du journal de bord | 2 | 1 | 1 | 1 | 100%
000.3 : Création de la documentation | 3 | 1 | 1 | 1 | 100%
000.4 : Planification | 4 | 3.5 | 2 | 3 | 100%
000.5 : Création du projet Unity | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 100%
001 : Implémentation VR | 7 | 1 | 5 | 1 | 100%
001.1 : Ajout du package XR | 7 | 1 | 5 | 0.25 | 100%
001.2 : Ajout Unity Input System | 7 | 1 | 5 | 0.25 | 100%
001.3 : Ajout du package XR Interaction Toolkit | 7 | 1 | 5 | 0.25 | 100%
001.4 : Ajout du système de déplacement | 7 | 1 | 5 | 0.25 | 100%
002 : Environnement 3D | 8 | 2 | 6 | 4 | 100%
002.1 : Création du jardin | 8 | 2 | 6 | 2 | 100%
002.2 : Ajout des limites | 9 | 1 | 8 | 0.1 | 100%
002.3 : Ajout des arbres et buissons | 9 | 1 | 8 | 2 | 100%
003 : Main du joueur | 10 | 4 | 5 | 0.6 | 100%
003.1 : Ajout des contrôleurs | 10 | 1 | 5 | 0.2 | 100%
003.2 : Importation des modèles de mains | 11 | 2 | 5 | 0.2 | 100%
003.3 : Ajout du système d'intéraction | 13 | 1 | 5 | 0.2 | 100%
004 : Arbres et buissons | 14 | 2 | 8 | 2 | 100%
004.1 : Recherche de modèles 3D | 14 | 1 | 8 | 0.1 | 100%
004.2 : Importation des modèles 3D | 15 | 1 | 8 | 0.1 | 100%
004.3 : Placement des arbres et buissons | 15 | 1 | 8 | 2 | 100%
005 : Génération de fruits | 16 | 4 | 9 | 7 | 100%
005.1 : Conception du système de fruits | 16 | 1 | 9 | 3 | 100%
005.2 : Implémentation du système de fruits | 17 | 2 | 12 | 3 | 100%
005.3 : Test du système de fruits | 19 | 1 | 15 | 1 | 100%
006 : Ramassage de fruits | 20 | 1 | 13 | 2 | 100%
006.1 : Utilisation du système d'intéraction et celui des fruits | 20 | 2 | 13 | 1 | 100%
006.2 : Test du système de ramassage | 22 | 1 | 14 | 1 | 100%
007 : Disparition des fruits | 23 | 5 | 15 | 4 | 100%
007.1 : Rajout d'un timer sur les fruits | 23 | 1 | 15 | 1 | 100%
007.2 : Test du système de disparition | 24 | 1 | 16 | 1 | 100%
007.3 : Optimisation du système | 25 | 3 | 16 | 2 | 100%
008 : Compteur de points | 28 | 2 | 17 | 1 | 100%
008.1 : Création du système de points | 28 | 1 | 17 | 0.5 | 100%
008.2 : Test du système de points | 29 | 1 | 17 | 0.5 | 100%
009 : Visualisation des points | 30 | 4 | 22 | 2 | 100%
009.1 : Création de l'interface | 30 | 3 | 22 | 2 | 100%
009.2 : Test de l'interface | 33 | 1 | 23 | 1 | 100%
010 : Compteur de temps | 34 | 3 | 17 | 8 | 100%
010.1 : Création du timer | 34 | 2 | 17 | 0.5 | 100%
010.2 : Test du timer | 36 | 1 | 17 | 0.5 | 100%
010.3 : Affichage du timer | 37 | 1 | 23 | 2 | 100%
011 : Fin de partie | 38 | 2 | 24 | 2 | 100%
011.1 : Fin de partie | 38 | 1 | 24 | 1 | 100%
011.2 : Test de la fin de partie | 39 | 1 | 24 | 1 | 100%
012 : Score final | 40 | 2 | 24 | 2 | 100%
012.1 : Affichage du score final | 40 | 1 | 24 | 1 | 100%
012.2 : Test de l'affichage du score final | 41 | 1 | 24 | 1 | 100%
013 : Rejouer | 42 | 10 | 42 | 10 | 0%
013.1 : Création du système de chargement de scene | 42 | 3 | 0 | 0 | 0%
013.2 : Test du système de chargement de scene | 45 | 1 | 0 | 0 | 0%
013.3 : Implémentation du système dans l'interface | 46 | 1 | 24 | 1 | 100%
013.3 : Optimisation du système | 47 | 2 | 0 | 2 | 0%
013.4 : Ajout d'un écran de chargement | 49 | 2 | 0 | 2 | 0%
013.5 : Test de l'écran de chargement | 51 | 1 | 0 | 1 | 0%
014 : Musique et bruitages | 52 | 3 | 40 | 3 | 100%
014.1 : Recherche de musiques et bruitages | 52 | 2 | 40 | 2 | 100%
014.2 : Importation des musiques et bruitages | 54 | 0.5 | 42 | 0.5 | 100%
014.3 : Ajout des musiques et bruitages | 54 | 0.5 | 42 | 0.5 | 100%
015 : Graphismes | 55 | 1 | 43 | 1 | 100%
015.1 : Recherche d'une identité visuelle | 55 | 1 | 43 | 1 | 100%
015.2 : Elaboration de la palette de couleurs | 55 | 1 | 44 | 1 | 100%
016 : Modèles 3D | 56 | 4 | 18 | 4 | 100%
016.1 : Recherche de modèles 3D | 56 | 2 | 18 | 2 | 100%
016.2 : Importation des modèles 3D | 58 | 1 | 20 | 0.5 | 100%
016.3 : Ajout des modèles 3D | 59 | 1 | 20 | 0.5 | 100%
017 : Post-traitement | 60 | 1 | 60 | 1 | 0%
017.1 : Ajout d'un post-traitement | 60 | 1 | 60 | 1 | 0%
018 : Interface | 61 | 1 | 61 | 1 | 100%
018.1 : Conception de l'interface | 61 | 2 | 45 | 2 | 100%
018.2 : Implémentation de l'interface | 63 | 2 | 45 | 2 | 100%
019 : Documentation | 65 | 15 | 7 | 75 | 0%
Marge | 80 | 8 | 80 | 8 | 0%